## Feuil1
| QUOI | COMMENT | QUAND | QUI | STATUT
Étape préliminaire:
| Développement de l'approche | Rédaction document | Décembre / janvier | Elizabeth | Complété
| Approbation du plan de travail | Présentation du document | Janvier / février | Yann au Comité exécutif | Complété
| Création du plan de travail détaillé | Rédaction document | Février | Elizabeth, Yann et Suzanne | Complété
| Création du sous-comité et répartition des tâches | Invitation aux membres de participer | fin février / début mars | Elizabeth, Yann et Suzanne | Complété
Étape recherche
| Entamer une réflexion sur les besoins des membres de l’association par rapport à l’offre, aux activités et priorités de leur association | Sondage aux membres (développer un court questionnaire, l’intégrer sur Google form, l’envoyer et organiser les données) | Mai / juin / juillet | Sous-comité avec soutien de la VP communications et affaires internes. Responsable: Elizabeth Participants: ?? | brouillon questions fait
| Effectuer une analyse de la structure actuelle de l’AQRAFE, son mode de gouvernance, objectifs, livrables, membres, etc. | Noter tous les aspects du fonctionnement et recueillir des commentaires du comité exécutif | Mai / juin / juillet | Sous-comité Responsable: Yan Participants: Juliette
| Avoir un aperçu des modèles existants dans d’autres provinces et au Québec (incluant l’association canadienne) et comprendre la structure et fonctionnement de celles-ci | Revoir les structures tel qu’indiquer sur les sites et avoir des discussions avec collègues. Établir une liste d'associations pertinentes, établir les aspects à noter, faire la recherche, noter les tendances, avantages et inconvénients, identifier des idées potentielles à reprendre) | Mai / juin / juillet | Sous-comité. Responsable: Isabelle Participants: Sébastien et Patricia Suzanne - pour les tables des CEGEPs Elizabeth - ACRAFE et provinces canadiennes - associations québecoises
| Tester certaines idées qui peuvent émerger pendant le processus | Mettre en place des recommandations afin de tester la faisabilité ou l’impact | Tout au long et après novembre 2020 | Sous-comité
Étape analyse et recommandations
| Faire le lien entre les résultats des deux premières étapes (sondage et structure) | Identifier les aspects qui répondent aux besoins des membres et ceux qui sont manquant | juillet à octobre | Sous-comité
| Comparer la structure de l'AQRAFE avec les autres modèles | Identifier les avantages et inconvénients | juillet à octobre | Sous-comité
| Développer des propositions et recommandations | Préparer un rapport qui résume le résultat de la réflexion, en se basent sur la recherche et l'analyse, faire émerger les approches gagnantes et besoins pour assurer leurs succès. Développer des recommandations, incluant l’impact potentiel sur le budget, les ressources humaines, le rôle de l’exécutif et l’implication des membres. | juillet à octobre | Sous-comité
Étape approbation et communication
| Communiquer avec les membres de l'association afin de les mettre au fait des avancements et provoquer un intérêt | Envoyer 2-3 courriels | 1e: mai avec sondage 2e: juin sur avancement (par courriel ou lors d'une rencontre à distance) 3e : sept/oct. avant rencontre, si approprié | VP communications et affaires internes (avec contenu préparé par sous-comité)
| Communiquer de façon régulière avec l’exécutif afin de les mettre au fait des avancements et d’obtenir, au besoin, des approbations | Information lors des rencontres de l'executif | Mai à novembre: au besoin Septembre: pour approbation des recommandations | Yann au Comité exécutif
| Obtenir l’approbation des membres et confirmer leur participation/adhésion | Présenter les recommandations aux membres lors de la rencontre annuelle (aura probablement lieu à distance) | Novembre 2020 | Sous-comité